## Slide 1
lecoo 用户中心
统一登录 · 身份治理 · 账号安全管理与审计
开发方案与实施路线图
定位
统一身份入口
核心
账号全生命周期
目标
可核查、可闭环、可形成管理层治理报告
V1.1｜2026.08
V1.1｜补齐上线运维、质量验收、组织协作与文档体系

## Slide 2
目录｜汇报内容
V1.1 在 V1.0 方案基础上，补齐标准开发方案缺口：上线运维、质量验收、组织协作与文档回写
02
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
01
建设需求与现状
业务需求、系统定位、现状问题与建设必要性
03–05
02
实现目标与功能
登录安全、子系统接入、成本权限、待办与团队管理
06–11
03
核心难点与方案
账号归集、线上线下执行、季度账号与成本权限核查
12–16
04
技术实现与一期计划
技术架构、数据模型、一期范围与实施路线图
17–20
05
上线运维与质量验收
发布回滚、监控 Runbook、验收 DoD、安全门禁
22–25
06
组织协作与文档体系
RACI、标准目录、原型→正式文档回写
26–28
07
风险与待确认
关键风险、外部依赖、评审决策事项
21/29

## Slide 3
建设需求与现状｜执行摘要
本次建设不仅解决怎么登录，更要回答账号属于谁、为何存在、何时关闭
03
一个统一主档
• 一个自然人建立一个统一身份主档
• 可下挂多个系统、多个账号
• 可按责任范围管理其他账号
人是主线，账号与权限是资产
两类使用入口
• 员工入口：登录门户 + 个人中心
• 管理入口：统一管理后台
认证与治理分层，避免边界失控
三类闭环结果
• 账号申请、审批、执行、回执全程留痕
• 成本权限按责任链定期复核
• 离职触发跨系统账号清零核验
一期接口与人工操作并存
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 4
建设需求与现状｜现状问题
基于 2026.4 内审账号资料与既有统一登录方案抽样
04
21
份异构账号来源文件
19
个季度核查系统口径
181
条成本权限记录
4
套成本权限清单
线上+线下
当前真实执行方式
字段不一致
username、姓名、工号、ITcode、手机号、邮箱、OA 编号各自存在，无法依赖单一键。
来源不一致
员工、外部人员、门店账号、共享账号并存，状态与责任人缺失。
执行不一致
部分系统可接口停用，部分只能由负责人线下操作并回传证据。
组织责任不统一
部门与负责人需支持指定；组织架构从飞书或北森同步，例外规则不再散落 Excel。
结论：先建立“统一身份 + 账号映射 + 责任链”，再逐步提高自动化比例。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 5
建设需求与现状｜系统定位与边界
认证中心解决“你是谁”，治理中心解决“你拥有什么、谁负责、是否合规”
05
模块 A｜统一登录与账号安全
• 账号密码、手机/邮箱验证码、图片验证码
• MFA：TOTP、短信、邮箱、备用码
• 飞书、企业微信、北森等联合登录
• 人脸/指纹采用 WebAuthn 或设备能力
• 子系统 OIDC 自动登录、会话与登出策略
模块 B｜身份治理与安全审计
• 统一用户主档与多系统账号关联
• 系统准入、认证有效期、账号生命周期
• 权限快照、成本权限、责任链与复核
• 开通/变更/关闭待办，线上线下闭环
• 季度核查、离职销户核验、审计汇报
边界原则：业务系统仍负责本地菜单/数据权限实时鉴权；用户中心负责统一身份、准入策略、权限目录与审计。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 6
实现目标与功能｜功能全景
两个业务模块独立建设，共享统一身份、组织架构和审计底座
06
模块 1
统一登录与账号安全
多方式认证
密码 / 验证码 MFA / 生物识别
联合登录
飞书 / 企微 / 北森 外部 IdP 连接器
子系统接入
OIDC / PKCE 会话策略 / SLO
目标：一次认证，按策略安全访问已授权系统
模块 2
身份治理与安全审计
账号治理
统一主档 / 账号关联 开通 / 关闭 / 有效期
权限治理
权限快照 / 成本权限 责任链 / 定期复核
流程与审计
待办 / 审批 / 回执 季度盘点 / 离职核验
目标：账号有归属、权限有依据、操作可追溯
共享底座：统一身份主档 · 飞书/北森组织架构 · 部门与负责人配置 · 审计证据链
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 7
实现目标与功能｜登录安全
低风险顺畅通行，高风险触发二次安全验证
07
01
L1 常规登录
账号密码 手机/邮箱验证码 图片验证码与防爆破
02
L2 联合登录
飞书 / 企业微信 / 北森 校验外部 IdP 身份 回到统一身份主档
03
L3 强认证
TOTP / 短信 / 邮箱 Passkey / WebAuthn 备用码与设备管理
04
L4 敏感操作
查看成本权限 重置凭证 / 导出数据 强制二次认证 + 审计
移动端人脸/指纹
采用设备生物能力解锁 Passkey / 本机会话；生物模板不上传、不在用户中心存储。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 8
实现目标与功能｜子系统接入
建议统一采用 OIDC Authorization Code + PKCE；保留连接器扩展能力
08
访问子系统
用户发起
跳转用户中心
携带 state/nonce
完成认证
按风险触发 MFA
签发授权码
短期、一次性
建立本地会话
应用自主鉴权
系统级准入策略
全员可登录 / 指定组织 / 指定人员申请 可配置登录认证有效期与强认证等级
双层会话
中心 Session 与应用 Session 分离 支持管理员踢人、单点登出和有效期策略
接入治理
回调白名单、secret 一次展示、轮换 沙箱联调、上线审批、接入审计
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 9
实现目标与功能｜成本权限治理
一期以导入和只读汇总为主，不改变业务系统现有鉴权
09
权限目录
• 按用户查看跨系统权限
• 按系统查看角色与状态
• 保留每次导入快照
• 识别新增、删除、异常变化
成本权限
• 查看采购成本等成本敏感权限
• 绑定业务用途与到期时间
• 要求更强审批和 二次安全验证
• 季度必须重新确认
汇报责任链
• 部门与负责人：支持人工指定
• 组织架构：从飞书或北森同步
• 一级领导：按组织关系自动推导
• 财务负责人：配置化维护
• 汇报结果：保留签收与意见
当前样本：BIP、来酷 SCM、联想科技 SCM、联酷 SCM 共 181 条成本权限记录。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 10
实现目标与功能｜个人数据与待办流转
邮件可以通知，但不能再作为唯一流程与证据载体
10
员工 / 外部人员
发起申请 补充资料 查看进度
直属负责人
业务必要性 人员真实性 账号用途
一级领导 / 财务
敏感权限 跨部门授权 例外确认
系统负责人
执行开通/关闭 上传回执 异常说明
审计 / 管理员
抽检证据 催办升级 生成报告
隐私控制
字段最小化、分级脱敏、按角色授权、下载水印、导出审批、访问审计、到期删除/匿名化。
负责人或上级拥有“代办、催办、转交、确认”能力；离职时其名下待办与资产自动转交。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 11
实现目标与功能｜团队账号管理
管理范围来自飞书/北森组织关系及人工指定责任范围，支持单人和批量操作
11
管理范围
直属人员 下属部门人员 指定代管人员
账号操作
新建账号 申请延期 关闭账号
系统准入
可登录系统 认证有效期 批量授权/回收
控制边界
说明业务理由 高风险需审批 全量审计留痕
批量操作流程
选择人员
组织/部门/名单
选择操作
开通/延期/关闭
配置策略
系统/角色/有效期
风险校验
范围/冲突/敏感项
审批执行
API 或线下待办
结果回执
成功/失败/证据
成本查看权限不能直接批量授予：负责人发起后，仍需一级领导和财务负责人复核。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 12
核心难点一｜一个自然人存在多个账号，如何准确归集
姓名、手机号、itcode、邮箱都可能缺失、重复或变化，不能直接硬合并
12
员工主数据
OA / 飞书 / 北森
系统账号
账号名 / 工号 / 手机
人工证据
负责人确认 / 审批单
解决方案｜身份解析引擎
字段标准化 → 候选召回 → 规则评分 冲突检测 → 自动关联 / 人工确认
方案输出｜统一身份主档
自然人 Person ↕ 多系统 Account ↕ 权限快照 / 责任人 / 证据
禁止项
仅凭姓名自动合并；覆盖原始来源数据；删除历史映射证据；把共享账号强行归到个人。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 13
解决方案一｜多字段匹配、置信度分级与人工确认
规则可解释，人工确认可回溯，后续逐步引入模型辅助但不替代责任确认
13
匹配层级
示例字段
可信度
默认动作
强标识
OA 员工编号、itcode、HR 人员 ID
高
自动关联
联系标识
标准化手机号、企业邮箱
中高
需检查冲突
组合特征
姓名 + 部门 + 直属上级 / 岗位
中
进入待确认
弱特征
仅姓名、昵称、门店名称
低
不得自动关联
≥ 90 分｜自动关联
60–89 分｜人工确认
< 60 分｜保持独立/待调查
每次关联记录：规则版本、命中字段、分值、确认人、确认时间、原始快照。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 14
核心难点二｜部分系统无法自动开通或关闭
解决方案：不追求一步全自动，而是让接口与人工执行进入同一状态机
14
申请
本人 / 负责人 / HR 事件
审批
直属 / 一级 / 财务负责人
执行
API 自动或线下待办
回执
接口结果 / 截图 / 单号
复核
系统负责人或审计确认
关闭
状态生效并写审计
可接口系统
• 自动调用开通/禁用 API
• 失败重试并转人工待办
• 回写外部单号与执行结果
不可接口系统
• 派发给系统负责人并设置处理时限
• 上传截图/导出结果/邮件回执
• 逾期升级至负责人或一级领导
北森离职事件可直接触发“全系统销户核查单”，未确认关闭的账号持续告警。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 15
核心难点三及解决方案｜季度账号与成本权限如何完成全量核查
解决方案：每季度形成基线、差异、责任确认、整改任务和销户证明
15
1. 采集
接口拉取 + 文件导入
2. 归一
字段映射与身份关联
3. 比对
上期、本期、在职名单
4. 确认
负责人/一级领导/财务
5. 整改
关闭、调整、补证据
6. 汇报
完成率、逾期、风险
离职核验
北森离职单触发 逐系统确认关闭 存在账号 = 风险未清零
新增与外部账号
新账号自动进入认领 外部账号绑定 sponsor 到期前 7/3/1 天提醒
管理指标
核查覆盖率 / 确认率 逾期账号数 / 平均关闭时长 成本权限复核率
最终产出：按系统、部门、责任人和风险等级生成可追溯汇报包。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 16
解决方案三｜全员确认、分级复核、整改闭环与管理层报告
核查全体用户的全部系统账号；敏感权限当前范围仅包含成本查看权限
16
系统 / 数据层
用户与负责人
系统负责人 / 审计
启动季度任务
冻结核查范围
采集全量快照
账号 + 成本权限
身份归集比对
本期 / 上期 / 在职
生成个人核查包
按用户汇总所有系统
用户本人确认
本人账号 / 非本人 / 不再需要
直接负责人复核
账号必要性与用途
成本权限加签
一级领导 + 财务负责人
形成整改意见
保留 / 关闭 / 调整
派发整改任务
API 自动或线下待办
执行并回传证据
结果 / 截图 / 外部单号
复核闭环
未关闭持续催办升级
归档与汇报
报告 + 签收 + 证据包
关键分支
普通账号：本人确认 → 直接负责人复核；成本权限：追加一级领导与财务负责人；离职人员：跳过本人确认，直接进入跨系统清零。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 17
技术实现与一期计划｜技术架构
沿用 Logto/OIDC 方案基础，新增身份治理、工作流和对账能力
17
登录门户 个人中心 管理后台 审计报表 OpenAPI
认证服务
Logto / OIDC MFA / WebAuthn
身份治理
Person / Account 匹配与冲突
流程中心
申请 / 审批 待办 / 处理时限
审计对账
快照 / 差异 季度复核
PostgreSQL（治理/审计分区） Redis（限流/任务） 对象存储（回执证据） 消息队列（事件）
主数据
OA / 飞书 / 北森
业务系统
OIDC / API / 文件
协同审批
飞书 / OA / 邮件
通知
IM / 短信 / 邮箱
安全边界：凭证只存认证服务；业务系统保留本地授权；审计事件只增不改。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 18
技术实现与一期计划｜核心数据模型
满足一人多账号、共享账号、外部人员、历史快照和人工确认
18
Person
统一身份 员工/外部/服务身份
Account
系统账号 状态/最后登录/有效期
Access Grant
系统准入 策略/审批/到期
Permission Snapshot
权限快照 普通/特殊/来源
Responsibility
责任链 直属/一级/财务/sponsor
Evidence & Audit
证据与审计 回执/规则/确认/事件
Identity Link 单独建表：source_account_id + person_id + score + matched_fields + rule_version + confirmed_by + valid_time
所有来源表保留 raw snapshot；统一字段是治理视图，不覆盖源系统事实。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 19
技术实现与一期计划｜一期建设范围
接口与手工并存，优先覆盖内审高频系统与成本权限
19
一期必须交付
• 登录门户：密码、邮箱/手机验证码、MFA；飞书联合登录
• OIDC 接入模板：系统注册、回调白名单、secret 轮换
• 统一身份主档：Excel 导入、字段映射、匹配分流、人工捏对
• 账号/权限目录：系统准入、有效期、权限快照、成本权限
• 待办闭环：开通、变更、关闭、季度复核，支持线下回执
• 审计与报表：离职销户核查、成本权限责任链汇报
一期建议试点
5 个账号治理系统 2 个 OIDC 登录接入系统 4 套成本权限清单
暂缓到二期
企业微信/北森联合登录扩展 更多系统自动开关账号 高级风险模型与移动 App
交互原型已具备：O-V2.0 用户中心原型（关联/台账/生命周期/成本复核/季度流程/团队账号）。试点按风险高、数据可得、负责人配合、接口代表性评分。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 20
技术实现与一期计划｜实施路线图
扩展后的治理范围明显大于原统一登录 MVP，不建议沿用 1–2 人、6–8 周口径
20
P0｜2 周
范围冻结
系统清册 字段字典 责任链确认
P1｜4 周
身份底座
统一主档 导入映射 匹配工作台
P2｜4 周
认证接入
Logto/OIDC MFA/策略 2 系统试点
P3｜4 周
治理闭环
工单待办 权限快照 离职核验
P4｜2 周
试运行
季度演练 安全测试 验收汇报
建议核心团队
产品 1｜架构/后端 2–3｜前端 1–2｜测试 1｜数据运营 1｜安全与运维兼职
里程碑出口：试点可登录、账号可关联、离职可闭环、季度可归档、报告可生成；配套上线回滚与验收门禁。
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 21
当前问题与待确认｜风险及评审决策
建议本次评审明确 6 个决策点；V1.1 同步确认上线策略与文档目录落位
21
身份误关联
低置信度不自动合并；保留证据和可撤销映射。
接口能力不足
统一状态机支持自动与人工执行，不把“无接口”当阻塞。
审批链易变
按权限类型配置路由，负责人数据来自主数据并允许授权维护。
权限边界混淆
一期只读聚合；业务系统继续负责实时鉴权。
请评审确认
01
统一身份权威源：OA / 飞书 / 北森各自负责哪些字段
02
一期试点系统清单与系统负责人
03
普通账号、敏感权限、外部人员的审批链
04
系统级认证有效期与 MFA 强度基线
05
线下执行回执标准与逾期升级时限
06
一期 16 周与核心团队资源是否确认
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料

## Slide 22
V1.1 优化摘要｜相对 V1.0 补齐什么
不改业务主线，补齐标准开发方案缺失环节，并与 O-V2.0 交互原型对齐
22
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
标准环节补齐
• 上线发布 / 灰度 / 回滚
• 监控告警与 Runbook
• 验收 DoD 与安全门禁
• 组织 RACI 与评审门禁
文档体系优化
• 按 00–06 标准目录重组
• 原型与正式文档分层
• PRD/SRS/开工包回写清单
• ADR 决策沉淀位
原型对齐（O-V2.0）
• 账号关联工作台
• 系统账号台账 + 生命周期
• 成本权限复核（仅成本）
• 季度核查四阶段流程
预期收益
• 方案完整度 6.7 → ≈9/10
• 评审可拍板上线策略
• 研发可按 M2 backlog 拆
• 内审闭环可演示验收

## Slide 23
标准开发方案符合度｜现状与 V1.1 目标
按 10 个标准环节评分：V1.0≈6.7/10；本版目录与内容补齐后目标≈9.0/10
23
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
标准环节
V1.0 得分
V1.1 目标
背景与目标
1.0 已具备
保持
需求与范围
1.0 已具备
+V2.0 边界
现状与约束
0.4 偏薄
AS-IS 专章
方案设计
0.9 已具备
+治理流程
技术选型
0.8 已具备
+ADR 位
实施拆解
0.7 中等
M1/M2 拆分
质量保障
0.8 已具备
DoD/门禁
上线与运维
0.2 缺失
发布回滚监控
风险与应急
0.6 中等
触发与预案
组织与协作
0.3 偏薄
RACI/门禁

## Slide 24
上线运维与质量验收｜发布、灰度与回滚
上线不是“赌一把”：发布可分批、失败可回滚、证据可追踪
24
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
发布策略
• 金丝雀：内部租户/试点系统先发
• 分批：登录模块与治理模块可分轨
• 开关：匹配自动合并、批量关闭可降级
• 变更窗口：避开季度核查高峰
回滚触发
• 登录成功率 < 99%（排除输错）
• SEC-* 一票否决用例失败
• 离职关闭任务大面积超时
• 错误关联导致批量误操作
回滚动作
• 网关切回上一稳定版本
• 关闭高风险自动化开关
• 冻结季度批次与批量任务
• 保留审计与回执不回滚删除

## Slide 25
上线运维与质量验收｜监控告警与 Runbook
观测覆盖登录漏斗、治理任务与季度流程；告警必须落到人
25
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
登录漏斗
发码/验码/bootstrap/选租户成功率；token exchange P95
安全事件
锁定、踢人、密钥轮换、二次安全验证 失败率
关联队列
待人工确认积压、高置信度自动关联量、误关联撤销数
生命周期
任务超时数、线下回执逾期、离职关闭平均时长
季度核查
确认率/完成率/催办次数；成本权限加签完成率
依赖健康
Logto / 飞书 / 北森 / 对象存储可用性

## Slide 26
上线运维与质量验收｜验收 DoD 与门禁
出口不是页面完成，而是试点闭环可演示、安全门禁全绿
26
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
功能验收主路径（对齐 O-V2.0 原型）
1) 导入账号清单 → 分层匹配 → 人工捏对/保持独立
2) 台账可查：身份/组织/负责人/有效期/执行方式
3) 北森离职 → 生命周期任务 → API 或线下回执闭环
4) 成本权限复核：负责人→一级领导→财务加签
5) 季度四阶段：本人确认→负责人复核→整改→归档
6) 团队账号管理：准入/有效期/新建延期关闭（含批量）
7) 登录：飞书/企微/北森入口 + MFA/生物识别二次安全验证
发布门禁（任一失败禁止上线）
• SEC-01~10 安全一票否决全部 PASS
• 误关联可撤销；批量关闭二次确认+审计
• 线下任务无回执不可完结
• 季度未归档不可结案
• CI：lint + 单测 + 契约校验通过
• 回滚演练记录齐全（含开关降级）
• 监控大盘与告警接收人已配置

## Slide 27
组织协作与文档体系｜RACI 与评审门禁
谁决策、谁执行、谁验收写清楚，避免“人人都管、无人负责”
27
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
事项
产品
架构/后端
前端
测试
安全/运维
业务负责人
范围与试点清单
A
C
C
C
C
R
匹配规则/阈值
A
R
I
C
C
C
OIDC/MFA 基线
C
R
C
C
A
I
审批链配置
A
C
I
C
I
R
上线/回滚
C
R
C
C
A
I
季度审计结案
C
C
I
C
C
A
门禁：需求评审 → 架构/安全评审 → 开工包契约评审 → 发布评审。A=Accountable 拍板，R=Responsible 执行，C=Consulted 咨询，I=Informed 知会。

## Slide 28
组织协作与文档体系｜标准目录与原型回写
原型是输入，不是正式需求；O-V2.0 HTML 需回写 PRD/SRS/开工包后才可排期
28
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
建议文档目录（方案包）
• 00-总览：背景目标 / AS-IS 约束 / 范围不做
• 01-需求：PRD / SRS / 原型（SSO+用户中心）
• 02-方案：架构资源 / 架构图 / OpenAPI / DDL / ADR
• 03-实施：里程碑排期 / M1-SSO / M2-身份治理
• 04-质量：测试策略 / 验收 DoD
• 05-上线运维：发布灰度 / 回滚 / 监控 / Runbook
• 06-风险组织：风险应急 / RACI 评审门禁
• 99-变更记录：O-V1.5 / O-V2.0 UPDATE-RECORD
原型 → 正式文档回写优先级
• P0 PRD：双模块定位、页面清单、KPI、范围
• P0 SRS：O-LINK / O-LC / O-QTR / O-TEAM / O-COST
• P0 开工包：OpenAPI + DDL + M2 Backlog + GOV 用例
• P1 整体方案：角色、阶段 O4/M2、验收故事
• P1 架构：关联引擎/任务编排/组织同步/实体
• P1 上线运维四件套（本页第 05 部分）
• 明确：一期敏感权限范围仅成本查看权限
• 明确：权限目录默认只读聚合，推送变更需 ADR

## Slide 29
风险与待确认｜应急预案与 V1.1 新增决策点
在 V1.0 六个决策点之外，补齐上线与文档落位相关确认项
29
lecoo 用户中心｜开发方案 V1.1
内部评审材料
误关联应急
立即停用自动合并；批量撤销映射；审计溯源；通报影响系统
误关闭应急
冻结批量关闭；按回执/备份恢复；升级系统负责人与一级领导
依赖中断
Logto/飞书/北森不可用时启用降级登录与手工任务通道
季度卡死
冻结批次；允许管理员代确认（留痕）；会后补签收
V1.1 新增请确认
07 发布策略：金丝雀租户与分批顺序
08 回滚演练时间与责任人
09 文档目录是否按 00–06 重组落地
10 O-V2.0 原型回写 PRD/SRS 的完成时点
11 一期接入系统 Top-N 最终名单
12 监控告警接收群与值班表